Приложение 1

к протоколу № 2 от 27.03.2015

заседания общественного совета

План-график

проведения независимой оценки качества  образовательной деятельности организаций, осуществляющих образователдьную деятельность на территории Оренбургской области на 2015 год

| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок реализа-ции | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовка к проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций |
| 1 | Определение перечня образовательных организаций, по отношению которых проводится независимая оценка | Перечень образовательных организаций | 1 квартал 2015 г. | Общественный совет, оператор |
| 2 | Разработка и утверждение критериев оценки качества образовательной деятельности организации | Критерии оценки качества образовательной деятельности организации. Анкеты для проведения социологических исследований | 1 квартал 2015 г. | Общественный совет, оператор |
| II. Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций |
| 3 | Проведение социологических исследований | Анкетирование среди родителей и учащихся общеобразовательных организаций | Апрель 2015 г. | Общественные советы МО, оператор |
| 4 | Сбор, обобщение, анализ полученной информации | Результаты социологического исследования. Выстраивание рейтинга общеобразовательных организаций. | Апрель–май 2015 г. | Общественный совет, оператор |
| 5 | Оценивание Интернет-сайтов | Оценка деятельности Интернет-сайтов организаций высшего, среднего профессионального образования | Апрель–май 2015 г. | Общественный совет, оператор |
| 6 | Проведение социологических исследований | Анкетирование среди родителей и учащихся организаций дополнительного образования детей | Сентябрь 2015 г. | Общественный совет, оператор |
| 7 | Сбор, обобщение, анализ полученной информации | Результаты социологического исследования. Выстраивание рейтинга организаций дополнительного образования детей | Октябрь 2015 г. | Общественный совет, оператор |
| 8 | Анализ и обсуждение результатов независимой оценки | Отчет о результатах проведения независимой оценки | IV квартал 2015 г. | Общественный совет, оператор |
| 9 | Составление предложений по совершенствованию образовательной деятельности организаций. | Рекомендации предложений по улучшению качества работы организаций. | IV квартал 2015 г. |  |
| 10 | Размещение информации о результатах независимой оценки на официальных сайтах министерства образования Оренбургской области и ГБУ РЦРО | Информация на официальных сайтах | IV квартал 2015 г. | Общественный совет, оператор |
| III. Применение результатов независимой оценки качества образовательной деятельности организаций в выработке образовательной стратегии региона |
| 11 | Предложения по повышению качества и совершенствованию образовательной деятельности организаций. | Меры по повышению качества образовательной деятельности в регионе | IV квартал 2015 года | Общественный совет, оператор |
| 12 | Принятие управленческих решений. Применение итогов независимой оценки в выработке образовательной стратегии региона | Принятие конкретных мер по совершенствованию деятельности образовательных организаций | I квартал 2016 г. | Министерство образования Оренбургской области |
| 13 | Размещение информации на официальном сайте в сети «Интернет» | Информация на официальных сайтах министерства образования Оренбургской области http://www.minobr.orb.ru/ и ГБУ РЦРО http://www.orenedu.ru | В течение года | Оператор |