## Лист1
Образовательная площадка для руководителей муниципальных методических служб
"Роль муниципальных методических служб в системе оценки качества образования
Роль межмуниципального методического центра в повышении качества подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку
ДОРОЖНАЯ КАРТА 2018-2019 учебный год
ЭТАПЫ | Содержание работ | Ответственный | Мероприятия | Дата
Снятие текущего состояния (Подготовка) | Утверждение рабочей группы для реализации дорожной карты
| Определить ответственных в территориях | Руководители РМК | Приказ | 2018-09-01
| Подбор педагогов-специалистов,определение функционала | Руководители РМК, методист ММЦ по рускому языку, руководители ГМО учителей русского языка в муниципалитетах | Составление списка | 2018-09-01
| Определить аудиторию педагогов, с которыми будут проводиться мероприятия | Руководители РМК, методист ММЦ по рускому языку, руководители ГМО учителей русского языка в муниципалитетах | Опрос территорий | 2018-09-01
| Определение списка обучающихся для каникулярных школ | Руководители РМК, методист ММЦ по рускому языку, руководители ГМО учителей русского языка в муниципалитетах | Опрос территорий | 2018-09-01
Транспортировка
Внедрение кустовой работы
Решение вопроса о загруженности кадров
Составление дорожной карты
| Определение периодов проведения мероприятий | Руководитель ММЦ, руководители РМК | Августовское совещание руководителей РМК, Организационное совещание руководителей РМК | 2018-09-01
| Определение перечня основных мероприятий | методист ММЦ по русскому языку | Августовское совещание руководителей РМК, Организационное совещание руководителей РМК | 2018-09-01
| Корректировка, согласование и утверждение дорожной карты | Руководители РМК | Организационное совещание руководителей РМК | 2018-09-01
Выявление и мониторинг проблемных процессов
| Анализ результатов ГИА за 2017-2018 учебный год | Методист ММЦ по русскому языку, руководители ГМО в муниципалитетах |  | 2018-09-01
| Составление перечня проблемных тем, которые будут рассмотренны в течении года ММО руского языка | Методист ММЦ по русскому языку, руководители ГМО в муниципалитетах |  | 2018-09-01
Основной этап, этап реализации дорожной карты | Каникулярные школы
| Осенняя каникулярная школа | ФИО ответственного, территория | Педагоги | 2018-10-01
|  | ФИО ответственного, территория | Обучающиеся | 2018-10-01
| Зимняя каникулярная школа | ФИО ответственного, территория | Педагоги | 2019-01-01
|  | ФИО ответственного, территория | Обучающиеся | 2019-01-01
| Весенняя каникулярная школа | ФИО ответственного, территория | Педагоги | 2019-03-01
|  | ФИО ответственного, территория | Обучающиеся | 2019-03-01
Занятия с педагогами, работающими в 9, 11 классах, 1 раз в месяц (октябрь- апрель)
| 1 тема | ФИО ответственного, территория | форма проведения определяется ответственным | 2018-10-01
| 2 тема | ФИО ответственного, территория | форма проведения определяется ответственным | 2018-11-01
| 3 тема | ФИО ответственного, территория | форма проведения определяется ответственным | 2018-12-01
| 4 тема | ФИО ответственного, территория | форма проведения определяется ответственным | 2019-01-01
| 5 тема | ФИО ответственного, территория | форма проведения определяется ответственным | 2019-02-01
| 6 тема | ФИО ответственного, территория | форма проведения определяется ответственным | 2019-03-01
| 7 тема | ФИО ответственного, территория | форма проведения определяется ответственным | 2019-04-01
Открытые уроки (октябрь -апрель)
| 1 тема | ФИО ответственного, территория | форма проведения определяется ответственным | 2018-10-01
| 2 тема | ФИО ответственного, территория | форма проведения определяется ответственным | 2018-11-01
| 3 тема | ФИО ответственного, территория | форма проведения определяется ответственным | 2018-12-01
| 4 тема | ФИО ответственного, территория | форма проведения определяется ответственным | 2019-01-01
| 5 тема | ФИО ответственного, территория | форма проведения определяется ответственным | 2019-02-01
| 6 тема | ФИО ответственного, территория | форма проведения определяется ответственным | 2019-03-01
| 7 тема | ФИО ответственного, территория | форма проведения определяется ответственным | 2019-04-01
| Конкурс тренажеров и методик подготовки экзаменам. | ФИО ответственного, территория | заочный конкурс | 2018-10-01
| Встречи с психологами по вопросам стрессоустойчивости. | ФИО ответственного, территория | консультации | в рамках каникулярных школ
Завершение , подведение итогов | Мониторинг результатов | Руководитель ММЦ, Руководители РМК, методист ММЦ по русскому языку | Отчет | 2019-05-01
| Корректировка мероприятий на следующий учебный год | Руководитель ММЦ, Руководители РМК, методист ММЦ по русскому языку | Составление дорожной карты 2019-2020 | 2019-06-01