План мероприятий

по формированию независимой системы оценки качества работы организаций,

оказывающих образовательные услуги,  на 2013 – 2015 годы

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка нормативно-правовых документов |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование модели региональной системы оценки качества общего образования, в том числе на основе независимой экспертизы | 2013 г. | МО ОО; органы местного самоуправления (по согласованию), общеобразовательные организации (по согласованию) | Модель региональной системы оценки качества образования |
| 1.2 | Внесение изменений в перечень показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы | 2013 г. | МО ОО; органы местного самоуправления (по согласованию); общеобразовательные организации (по согласованию) | 44 муниципальных образования (100 процентов), в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
| 1.3 | Разработка и реализация региональной и муниципальных программ поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, в том числе на основе предложений общественных организаций по улучшению качества предоставляемых социальных услуг | 2015 г. | МО ОО; органы местного самоуправления (по согласованию); общеобразовательные организации (по согласованию); общественные организации (по согласованию) | Программа поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, утвержденная приказом министерства образования Оренбургской области |
| 2. | Инструктивно-методическое сопровождение |  |  |  |
| 2.1 | Разработка информационно-аналитических материалов по итогам проведения мониторинга уровня удовлетворенности населения (педагогических работников, обучающихся, родителей) качеством государственных услуг в сфере образования | ежегодно | РЦРО | Информационно-аналитические материалы по итогам проведения мониторинга уровня удовлетворенности населения (педагогических работников, обучающихся, родителей) качеством государственных услуг в сфере образования |
| 2.2 | Разработка методических рекомендаций по организации и проведению конкурса лучших учителей на получение денежного поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности, получивших общественное признание, в рамках реализации ПНПО | ежегодно | РЦРО | Методические рекомендаций по организации и проведению конкурса лучших учителей на получение денежного поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности, получивших общественное признание, в рамках реализации ПНПО |
| 2.3 | Составление информационно-аналитических материалов по итогам проведения конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, для получения грантов Губернатора Оренбургской области в рамках реализации ПНПО | ежегодно | РЦРО | Информационно-аналитические материалы по итогам проведения конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, для получения грантов Губернатора Оренбургской области в рамках реализации ПНПО |
| 2.4. | Составление информационно-аналитических материалов по итогам проведения конкурса лучших учителей на получение денежного поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности, получивших общественное признание, в рамках реализации ПНПО | ежегодно | РЦРО | Информационно-аналитические материалы по итогам проведения конкурса лучших учителей на получение денежного поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности, получивших общественное признание, в рамках реализации ПНПО |
| 2.5 | Разработка методических рекомендаций о проведении мониторинга общественного мнения о профессиональной деятельности педагогов | 2015 г. | МО ОО; РЦРО; (по согласованию) | Методические рекомендации о проведении мониторинга общественного мнения о профессиональной деятельности педагогов |
| 3 | Меры организационного характера |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов единого государственного экзамена в школах, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами области, с целью обеспечения сокращения отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях | 2013 г. | МО ОО; органы местного самоуправления (по согласованию); общеобразовательные организации (по согласованию); общественные организации (по согласованию) | Информационно-аналитические материалы по итогам проведения мониторинга и сравнительного анализа результатов единого государственного экзамена в школах, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами области |
| 3.2 | Подготовка совместно с заинтересованными общественными организациями предложений по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях | 2013 – 2014 гг. | МО ОО; органы местного самоуправления (по согласованию); общеобразовательные организации (по согласованию); общественные организации (по согласованию) | Предложения по разработке нормативных документов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении, оплате труда педагогов, формировании государственного (муниципального) задания, оценке качества образования |
| 3.3 | Организация деятельности образовательных организаций по обеспечению информационной открытости | 2014 – 2015 гг. | МО ОО; органы местного самоуправления (по согласованию); общеобразовательные организации (по согласованию); общественные организации (по согласованию) | Размещение сведений образовательных организаций о своей деятельности на официальных сайтах |
| 3.4 | Организация и проведение мероприятий с участием общественных организаций, управляющих и попечительских советов образовательных учреждений области по вопросам качества оказываемых образовательных услуг | ежегодно с 2014 г. | МО ОО; РЦРО; органы местного самоуправления (по согласованию); общеобразовательные организации (по согласованию); общественные организации (по согласованию) | Размещение информации в публичных источниках |
| 3.5 | Организация и проведение мониторинга уровня удовлетворенности населения (педагогических работников, обучающихся, родителей) качеством государственных услуг в сфере образования | ежегодно | МО ОО; РЦРО (по согласованию) | Размещение информации в публичных источниках |
| 3.6 | Проведение профессиональных конкурсов на основе общественной экспертизы | ежегодно | МО ОО; РЦРО (по согласованию); общественные организации (по согласованию) | Размещение рейтингов по результатам проведения конкурсных испытаний в публичных источниках |
| 3.7 | Создание условий для формирования независимой системы оценки качества общего образования | постоянно | МО ОО; органы местного самоуправления (по согласованию); общеобразовательные организации (по согласованию); общественные организации (по согласованию) | 100% составит к 2015 году удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных организаций общего образования |
| 4. | Информационное сопровождение |  |  |  |
| 4.1 | Размещение публичных отчетов общеобразовательных организаций о качестве предоставляемых образовательных услуг в сети Интернет | ежегодно | МО ОО; органы местного самоуправления (по согласованию); общеобразовательные организации (по согласованию) | 50% составит удельный вес числа образовательных учреждений, предоставляющих публичный отчет о своей деятельности на официальных сайтах ОО |
| 4.2 | Размещение в сети Интернет рейтингов по итогам проведения конкурсных отборов на основе общественной экспертизы среди образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, и среди учителей, показывающих высокие достижения в педагогической деятельности | ежегодно | МО ОО; РЦРО; органы местного самоуправления (по согласованию); общественные организации (по согласованию) | Рейтинги по итогам проведения профессиональных конкурсов на основе общественной экспертизы |
| 4.3 | Информационная поддержка различных процедур по оценке качества образования | постоянно | МО ОО; РЦРО (по согласованию); общественные организации (по согласованию) | Организация форумов, горячих линий на сайтах министерства образования Оренбургской области и подведомственных ему организаций |

Приложение

к Плану мероприятий

по формированию независимой системы оценки качества работы

организаций, оказывающих образовательные услуги,  на 2013 – 2015 годы

Прогнозируемые показатели реализации плана мероприятий по формированию

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих образовательные услуги

( 2013 –  2015 г.г.)

| Наименование мероприятий | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Организация деятельности образовательных организаций по обеспечению информационной открытости | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах ОО | 15% | 25% | 35% |
|  | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций | 25% | 30% | 40% |
| Внесение изменений в перечень показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы | Количество муниципальных образований, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 44 муниципальных образования (100 процентов) | 44 муниципальных образования (100 процентов) | 44 муниципальных образования (100 процентов) |
| Создание условий для формирования независимой системы оценки качества общего образования | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных организаций общего образования | – | 60 | 100 |
| Подготовка совместно с заинтересованными общественными организациями предложений по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,74 | 1,7 | 1,66 |
| Организация и проведение мониторинга уровня удовлетворенности населения (педагогических работников, обучающихся, родителей) качеством государственных услуг в сфере образования | Доля образовательных организаций, участвующих в мониторинге | 100% ГОУ, подведомственных министерству образования области | 100% ГОУ + 15% МОУ | 100% ГОУ + 25% МОУ |